## 표지
로트(LOT) 명명규칙 변경 관리 문서
(주)이지원 ¦ EZONE MES 품질관리
문서번호 | DOC_20260330_로트명명규칙_변경전후
작성일 | 2026-03-30
작성자 | June (품질관리)
관련사규 | C-302 Rev.8 (제품식별 및 추적성관리) C-601 Rev.4 (배합관리) C-701 Rev.5 (검사업무규정)
목적 | 품질인정 대비 로트 추적성 체계 개선 - 로트 명명규칙 표준화 - 전 공정 추적 체인 완성 - C-302 Rev.8 정추적/역추적 요건 충족
적용범위 | 입고(IN) → 배합(MIX) → 압출(EXT) → 재단(CUT) → 조립(ASM) → 출하(OUT) 전 공정 LOT 번호 및 추적성
변경유형 | 시정조치(CAR) — 기존 체계 부적합 시정
결재 | 작 성 | 검 토 | 승 인
서명

## 변경전(현행)
변경 전 — 현행 LOT 명명규칙 및 문제점
1. 현행 공정별 LOT 형식
공정 | lot_type | 현행 형식 | 예시 | 자리수 | 코드 위치 | 문제점
입고 | IN | IN-YYMMDD-NNN | IN-260330-001 | 13 | lot-validation.ts | 약호 미포함 → 자재 식별 불가
인수검사 | (별도) | EZ-YYMMDD-NNN | EZ-260330-001 | 13 | inspections.ts | 입고LOT과 이중관리
배합 | MIX | YYMMDD-SNN | 260330-S01 | 10 | work-orders.ts | C-601 Rev.4 일치 (문제없음)
압출 | EXT | YYMMDDEXNNN | 260330EX001 | 12 | work-orders.ts | 하이픈 없음, 형식 불통일
재단 | CUT | YYMMDDCTNNN | 260331CT001 | 12 | work-orders.ts | 하이픈 없음, 형식 불통일
조립 | ASM | JYYMMDDDNNN | J260331D001 | 12 | work-orders.ts | J/D 의미 불명, 구조코드 없음
출하 | OUT | YYMMDDOUTNNN | 260330OUT001 | 12 | shipments.ts | 구조코드 없음
2. 현행 추적 체인 (lot_genealogy)
단계 | FROM | → | TO | 연결상태 | 레코드수 | 비고
1 | IN (원료 4종) | → | MIX (배합) | 연결됨 | 4건 | component_position 기록
2 | MIX (배합) | → | EXT (압출) | 연결됨 | 1건 | SA-MIX-MB
3 | EXT (압출) | → | CUT (재단) | 미연결 | 0건 | 자동연결 필요
4 | 입고 부자재 | → | CUT/ASM | 미연결 | 0건 | 강판/차열재 등
5 | CUT (재단) | → | ASM (조립) | 미연결 | 0건 | 자동연결 필요
6 | ASM (조립) | → | OUT (출하) | 미연결 | 0건 | 자동연결 필요
3. 문제 요약 (CAR 사유)
코드 | 구분 | 문제 상세 | 영향도
P-01 | 형식 불일치 | 공정별 LOT 형식이 통일되지 않아 파싱/검증 로직이 분산됨 | 높음
P-02 | 약호 미포함 | C-302 Rev.8 표1 약호 14종이 LOT번호에 반영되지 않음 | 높음
P-03 | 구조코드 부재 | ASM/OUT LOT에 구조코드가 없어 제품 식별 불가 | 중간
P-04 | 추적 체인 단절 | 전 7단계 중 3단계만 연결 (43%). C-302 Rev.8 제11절 미충족 | 높음
P-05 | 시퀀스 불안정 | COUNT 방식으로 삭제/롤백 시 중복 가능 | 중간

## 변경후(개선)
변경 후 — 개선 LOT 명명규칙
1. 개선 공정별 LOT 형식
공정 | lot_type | 개선 형식 | 예시 | 변경여부 | 개선사항 | 사규 근거 | 구현파일
입고 | IN | IN-[약호]-YYMMDD-NNN | IN-MB-260330-001 IN-GI-260330-002 IN-CW-260330-003 | 변경 | C-302 표1 약호 포함 → LOT만으로 자재 즉시 식별 | C-302 Rev.8 표1 제5절 | lot-utils.ts lot-validation.ts
인수검사 | (IN 통합) | 입고LOT과 동일번호 | IN-GI-260330-002 | 변경 | 이중관리 해소 inspection_lot에 동일번호 | C-701 Rev.5 | inspections.ts
배합 | MIX | YYMMDD-SNN | 260330-S01 | 유지 | 현행 유지 (C-601 일치) | C-601 Rev.4 | (변경없음)
압출 | EXT | EXT-YYMMDD-NNN | EXT-260330-001 | 변경 | 통일 형식 (공정-날짜-순번) |  | lot-utils.ts
재단 | CUT | CUT-YYMMDD-NNN | CUT-260331-001 | 변경 | 통일 형식 |  | lot-utils.ts
조립 | ASM | ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | ASM-VT01-260331-001 ASM-VAG169-260331-002 | 변경 | 구조코드 포함 → 어떤 구조 제품인지 즉시 식별 | C-302 Rev.8 제11절 | lot-utils.ts work-orders.ts
출하 | OUT | OUT-[구조]-YYMMDD-NNN | OUT-VT01-260401-001 | 변경 | 구조코드 포함 → 납품 추적 용이 | C-302 Rev.8 제11절 | lot-utils.ts shipments.ts
2. C-302 Rev.8 표1 약호 14종 매핑
약호 | 자재명 | item_code 패턴 | LOT 예시 | 자재분류 | 인수검사 양식 | 신규여부 | 비고
MB | 난연컴파운드 | RM-MB | IN-MB-260330-001 | 원자재 | 해당없음 | 기존 | 배합원료
EG | 팽창흑연 | RM-EG | IN-EG-260330-001 | 원자재 | 해당없음 | 기존 | 배합원료
EA | EVA-EA33045 | RM-EA | IN-EA-260330-001 | 원자재 | 해당없음 | 기존 | 배합원료
EP | EVA-EP100 | RM-EP | IN-EP-260330-001 | 원자재 | 해당없음 | 기존 | 배합원료
GI | 아연도금강판 | SM-GI-* | IN-GI-260330-001 | 부자재 | D-121 | 기존 | I형/Z형 구분은 item_id
CW | 세라믹울 | SM-CW-* | IN-CW-260330-001 | 부자재 | D-124 | 기존 | 96K/128K 구분은 item_id
GW | 글라스울 | SM-GW-* | IN-GW-260330-001 | 부자재 | D-122 | 기존
SL | 실리콘실란트 | SM-SL/SIL | IN-SL-260330-001 | 부자재 | 해당없음 | 기존
BK | 브라켓 | SM-BRK-* | IN-BK-260330-001 | 부자재 | 해당없음 | 기존 | 상하/중앙 구분은 item_id
SS | SUS304 | SM-SS-* | IN-SS-260401-001 | 부자재 | D-126 | 신규 | C-302 Rev.8 추가
PM | POSMAC | SM-PM-* | IN-PM-260401-001 | 부자재 | D-121계열 | 신규 | C-302 Rev.8 추가
GP | 보호철판 | SM-GP | IN-GP-260330-001 | 부자재 | D-121계열 | 신규 | C-302 Rev.8 추가
RF | 보강대 | SM-BRK-RF | IN-RF-260401-001 | 부자재 | 해당없음 | 추가제안 | 바닥/VT 소켓용
CP | 결합철판 | SM-BRK-CP | IN-CP-260401-001 | 부자재 | 해당없음 | 추가제안 | VAG 소켓 결합용
3. 개선 추적 체인 (전 구간 연결)
단계 | FROM (parent) | → | TO (child) | 연결방식 | component_position | 구현상태 | 자동화
1 | IN-MB/EG/EA/EP (원료) | → | YYMMDD-SNN (MIX) | 공정시작 시 투입기록 | RM-MB, RM-EG 등 | 기존유지 | 자동
2 | YYMMDD-SNN (MIX) | → | EXT-YYMMDD-NNN | 공정시작 시 투입기록 | SA-MIX | 기존유지 | 자동
3 | EXT-YYMMDD-NNN | → | CUT-YYMMDD-NNN | 재단시작 시 압출시트 투입 | SA-EXT | 신규구현 | 자동(Phase2)
4 | IN-GI/CW/GW (부자재) | → | CUT/ASM | 재단/조립 시 부자재 투입 | SM-GI, SM-CW | 신규구현 | 자동(Phase2)
5 | CUT-YYMMDD-NNN | → | ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | 조립시작 시 재단품 투입 | SA-CUT | 신규구현 | 자동(Phase2)
6 | IN-BK/SL (브라켓등) | → | ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | 조립 시 브라켓/실란트 투입 | SM-BRK, SM-SL | 신규구현 | 자동(Phase2)
7 | ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | → | OUT-[구조]-YYMMDD-NNN | 출하 시 완제품 연결 | FP-완제품 | 신규구현 | 자동(Phase2)
4. 구조코드 → LOT코드 변환 규칙
구조코드 | LOT코드 | 변환규칙 | ASM LOT 예시 | cert_id | 설치위치 | 소켓수 | 비고
VT-01 | VT01 | 하이픈 제거 | ASM-VT01-260331-001 | 1 | 벽체 | 2 | 동일규격×2
VS-01 | VS01 | 하이픈 제거 | ASM-VS01-260331-001 | 2 | 벽체 | 2 | 이종규격×2
VT-049 | VT049 | 하이픈 제거 | ASM-VT049-260331-001 | 3 | 벽체 | 1
VA-064 | VA064 | 하이픈 제거 | ASM-VA064-260331-001 | 4 | 벽체 | 1 | 4면
VT-064 | VT064 | 하이픈 제거 | ASM-VT064-260331-001 | 5 | 벽체 | 1
VAG-1.69 | VAG169 | 하이픈/점 제거 | ASM-VAG169-260331-001 | 6 | 벽체 | 2 | 1270×650 2개조립
VTI-064 | VTI064 | 하이픈 제거 | ASM-VTI064-260331-001 | 7 | 벽체 | 1
HAG-1.69 | HAG169 | 하이픈/점 제거 | ASM-HAG169-260331-001 | 8 | 바닥 | 2 | 1270×650 2개조립
HTG-1.69 | HTG169 | 하이픈/점 제거 | ASM-HTG169-260331-001 | 9 | 바닥 | 2 | 1270×650 2개조립
HTG-064 | HTG064 | 하이픈 제거 | ASM-HTG064-260331-001 | 10 | 바닥 | 1
HTG(DC)-064 | HTGDC064 | 특수문자 전체 제거 | ASM-HTGDC064-260331-001 | 11 | 바닥 | 1 | DC형

## CAR일정
CAR (시정조치) 일정 계획
CAR No: CAR-2026-003 ¦ 부적합: 로트 추적성 체계 미비 ¦ 발행일: 2026-03-30
1. 시정조치 상세 일정
단계 | Phase | 작업내용 | 시작일 | 완료(예정)일 | 담당 | 상태 | 산출물
1 | 분석 | 현행 체계 분석 및 문제점 도출 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | June | 완료 | LOT_체계_현행분석_개선안.xlsx
2 | Phase 1 | LOT 형식 표준화 코드 구현 - lot-utils.ts 신규 모듈 - 약호 매핑 (14종) - 구조코드 연동 - 형식 통일 (EXT/CUT/ASM/OUT) | 2026-03-30 | 2026-04-02 | June | 완료 | lot-utils.ts lot-validation.ts work-orders.ts inspections.ts shipments.ts
3 | Phase 1 | 하위호환성 검증 - 기존 LOT(24건) 정상 조회 - 신규/구형 형식 동시 지원 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | June | 예정 | 테스트 결과서
4 | Phase 2 | 추적 체인 자동연결 구현 - EXT→CUT genealogy - CUT→ASM genealogy - 부자재→ASM genealogy - ASM→OUT genealogy | 2026-04-03 | 2026-04-09 | June | 예정 | lot_genealogy 자동화 process-execution.ts
5 | Phase 3 | 역추적/정추적 API - /api/lots/:id/trace-back - /api/lots/:id/trace-forward - 재귀 CTE 쿼리 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | June | 완료 | lots.ts (API 구현완료)
6 | Phase 3 | 시리얼번호 체계 - ASM 완제품 개별 식별 - serial_start/serial_end 활용 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | June | 예정 | lot_transaction 활용
7 | 검증 | 전 구간 추적 검증 - IN→MIX→EXT→CUT→ASM→OUT - 역추적 테스트 - 정추적 테스트 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | June | 예정 | 추적 검증 보고서
8 | 문서화 | 규정 문서 갱신 및 작업자 교육 - C-302 LOT 규칙 반영 - MES 사용자 가이드 갱신 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | June | 예정 | 교육자료 사용자 가이드
9 | 시범운영 | 2주간 신규 체계 병행운영 - 기존 LOT 유지 - 신규 LOT 병행 생성 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | June | 예정 | 병행운영 결과 보고
10 | 본적용 | 신규 체계 전면 적용 - 기존 데이터 마이그레이션 불필요 - 신규 LOT부터 적용 | 2026-05-10 |  | June | 예정 | 적용 완료 보고
2. 문제-조치 대응표
문제코드 | 문제 | 조치내용 | 조치 Phase | 조치 상태 | 완료일 | 효과 | 검증방법
P-01 | 형식 불일치 | 공정코드-YYMMDD-NNN 통일 | Phase 1 | 완료 | 2026-03-30 | 파싱 로직 단순화 | 형식 검증 자동화
P-02 | 약호 미포함 | IN-[약호]-YYMMDD-NNN | Phase 1 | 완료 | 2026-03-30 | LOT만으로 자재 식별 | 14종 매핑 테스트
P-03 | 구조코드 부재 | ASM/OUT-[구조]-YYMMDD-NNN | Phase 1 | 완료 | 2026-03-30 | 제품 즉시 식별 | 11구조 LOT 생성 테스트
P-04 | 추적 체인 단절 | lot_genealogy 전 구간 자동연결 | Phase 2 | 예정 | 2026-04-09 | 정추적/역추적 완성 | 전 구간 추적 검증
P-05 | 시퀀스 불안정 | MAX+1 방식으로 변경 | Phase 1 | 완료 | 2026-03-30 | 중복 방지 | 동시성 테스트

## 변경이력
문서 변경 이력
Rev | 일자 | 변경내용 | 작성자 | 비고
0 | 2026-03-30 | 초판 작성 - 현행 체계 분석 - 개선안 수립 - Phase 1 코드 구현 완료 - CAR 일정 수립 | June