## 현행LOT체계분석
EZONE MES 로트번호 체계 — 현행 분석 및 개선 제안
분석일: 2026-03-30 ¦ 관련사규: C-302 Rev.8, C-601 Rev.4, C-701 Rev.5
1. 현행 공정별 LOT 번호 형식
공정 | lot_type | 현행 형식 | 예시 | 자리수 | 사규근거 | 코드위치 | 비고
입고(인수검사) | IN | IN-YYMMDD-NNN | IN-260330-001 | 13자리 | C-302 Rev.8 제5절 | lot-validation.ts LOT_FORMAT_REGEX | 입고 전용. 약호 미포함
인수검사 LOT | (별도) | EZ-YYMMDD-NNN | EZ-260330-001 | 13자리 | C-701 Rev.5 | inspections.ts 라인 619 | inspection_lot 컬럼에 별도 저장
배합 | MIX | YYMMDD-SNN | 260330-S01 | 10자리 | C-601 Rev.4 [YYMMDD]-S[NN] | work-orders.ts 라인 16 | 사규 형식 일치 O
압출 | EXT | YYMMDDEXNNN | 260330EX001 | 12자리 | (미정) | work-orders.ts 라인 20 | EX 접두어
재단 | CUT | YYMMDDCTNNN | 260331CT001 | 12자리 | (미정) | work-orders.ts 라인 24 | CT 접두어
조립 | ASM | JYYMMDDDNNN | J260331D001 | 12자리 | (미정) | work-orders.ts 라인 28 | J접두+D구분자. 구조코드 미포함
출하 | OUT | YYMMDDOUTNNN | 260330OUT001 | 12자리 | (미정) | shipments.ts 라인 113 | OUT 접두어
입고처LOT | (참조) | 업체별 상이 | GI-I-2603-01 | 가변 | 공급사 제공 | supplier_lot 컬럼 | 입고처 자체 채번
2. 현행 체계의 문제점
No | 구분 | 문제점 | 영향도 | 상세설명 | 관련사규 | 현재코드 | 개선필요
1 | 형식 불일치 | 공정별 LOT 형식이 제각각 | 높음 | MIX: YYMMDD-SNN EXT: YYMMDDEXNNN ASM: JYYMMDDDNNN → 파싱 로직 공정마다 다름 | C-302 Rev.8 제5절 일관된 체계 요구 | generateLotNumber() | O
2 | 약호 미포함 | C-302 Rev.8 표1의 14종 약호가 LOT번호에 미반영 | 높음 | IN-260330-001만으로는 어떤 자재인지 알 수 없음. 약호(MB,EG,EA,EP,GI,CW,GW,SS 등) 포함 필요 | C-302 Rev.8 표1 약호 14종 | lot-validation.ts | O
3 | 구조코드 미포함 | ASM LOT에 구조코드 없음 | 중간 | J260331D001 → VT-01인지 VS-01인지 LOT번호만으로 식별 불가. wo_id JOIN 필요 | C-302 Rev.8 제11절 정추적/역추적 | work-orders.ts 라인28 | O
4 | 추적성 단절 | genealogy 5건만 존재. EXT→CUT, CUT→ASM 연결 없음 | 높음 | IN→MIX→EXT까지만 연결. EXT→CUT→ASM→OUT 구간 미연결 → 역추적 불가 | C-302 Rev.8 제11절 원자재→완제품 정추적 | lot_genealogy 테이블 | O
5 | 시리얼 미활용 | serial_start/serial_end 컬럼 전부 NULL | 낮음 | 동일 LOT 내 개별 제품 식별 불가. ASM 완제품은 시리얼 관리 필요 | C-302 Rev.8 제11절 | lot_transaction 스키마 | △
6 | 순번 COUNT 방식 | 시퀀스를 COUNT로 산출 | 중간 | COUNT+1 방식은 삭제/롤백 시 중복 가능성. 동시성 문제도 있음 |  | generateLotNumber() | O
7 | 인수검사LOT 이중관리 | 입고LOT(IN-)과 검사LOT(EZ-) 별도 채번 | 낮음 | lot_number: IN-260330-001 inspection_lot: EZ-260330-001 → 두 번호의 관계가 불명확 | C-701 Rev.5 5절 | inspections.ts | △
3. 현행 추적 체인 (lot_genealogy 기준)
IN-260330-001 (MB 1800kg) | → | 260330-S01 (MIX 배합) | component_position=RM-MB | 연결됨
IN-260330-002 (EG 720kg) | → | 260330-S01 (MIX 배합) | component_position=RM-EG50 | 연결됨
IN-260330-003 (EA 540kg) | → | 260330-S01 (MIX 배합) | component_position=RM-EA | 연결됨
IN-260330-004 (EP 540kg) | → | 260330-S01 (MIX 배합) | component_position=RM-EP | 연결됨
260330-S01 (MIX 600kg) | → | 260330EX001 (EXT 압출) | component_position=SA-MIX-MB | 연결됨
260330EX001 (EXT) | → | 260331CT001 (CUT 재단) |  | 미연결 ✗
260331CT001 (CUT) | → | J260331D001 (ASM 조립) |  | 미연결 ✗
J260331D001 (ASM) | → | 출하 LOT |  | 미연결 ✗
IN-260330-005~017 (부자재) | → | ASM 조립 |  | 미연결 ✗

## 개선안(제안)
LOT 번호 체계 개선안 — EZONE 현 상황 맞춤 제안
C-302 Rev.8 표1 약호 14종 반영 ¦ 정추적/역추적 완전 연결 ¦ 최소 변경 원칙
1. 개선 설계 원칙
최소변경 | 현재 작동 중인 MIX LOT(C-601 일치)는 그대로 유지. 나머지만 정비
사규 준수 | C-302 Rev.8 표1 약호 14종을 LOT에 반영하여 자재 식별성 확보
일관성 | 전 공정 LOT 형식을 통일된 패턴으로 → 파싱/검증 로직 단순화
추적 완전성 | IN→MIX→EXT→CUT→ASM→OUT 전 구간 lot_genealogy 연결
확장성 | 신규 약호(SS,PM,GP,SL,BK) 추가에도 LOT 체계 변경 불필요
가독성 | LOT 번호만으로 공정, 자재, 날짜, 순번을 즉시 식별 가능
2. 개선 LOT 번호 형식 (공정별)
공정 | lot_type | 개선 형식 | 예시 | 설명 | 약호 출처 | 변경범위 | 사규 근거
입고 | IN | IN-[약호]-YYMMDD-NNN | IN-MB-260330-001 IN-GI-260330-002 IN-CW-260330-003 | 약호로 자재 즉시 식별 MB=난연컴파운드 GI=아연도금강판 CW=세라믹울 | C-302 Rev.8 표1 14종 약호 | lot-validation.ts inspections.ts 수정 | C-302 Rev.8 제5절
인수검사 | (IN과 통합) | IN-[약호]-YYMMDD-NNN (동일번호 사용) | IN-GI-260330-002 | 입고LOT = 인수검사LOT 통합 inspection_lot 컬럼에 동일번호 저장 |  | inspection_lot 로직 수정 | C-701 Rev.5 5절
배합 | MIX | YYMMDD-SNN (현행 유지) | 260330-S01 | 현행 그대로. C-601 Rev.4 일치. 변경 불필요 | C-601 Rev.4 | 변경없음 | C-601 Rev.4
압출 | EXT | EXT-YYMMDD-NNN | EXT-260330-001 | 공정코드-날짜-순번 통일 형식 |  | work-orders.ts 수정
재단 | CUT | CUT-YYMMDD-NNN | CUT-260331-001 | 공정코드-날짜-순번 통일 형식 |  | work-orders.ts 수정
조립 | ASM | ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | ASM-VT01-260331-001 ASM-VAG169-260331-002 | 구조코드 포함으로 LOT번호만으로 어떤 구조 제품인지 즉시 식별 가능 | certification_master .structure_code | work-orders.ts 수정 cert_id 연동 | C-302 Rev.8 제11절 정추적
출하 | OUT | OUT-[구조]-YYMMDD-NNN | OUT-VT01-260401-001 | 출하 시에도 구조코드 포함 → 납품처 추적 용이 |  | shipments.ts 수정
3. C-302 Rev.8 표1 약호 14종 → LOT 접두어 매핑
약호 | 자재명 | item_code | 현행 LOT 예시 | 개선 LOT 예시 | item_category | 비고 | 신규여부
MB | 난연컴파운드(PE3005MB) | RM-MB | IN-260330-001 | IN-MB-260330-001 | 원자재 | 배합 원료 | 기존
EG | 팽창흑연 | RM-EG50 | IN-260330-002 | IN-EG-260330-001 | 원자재 | 배합 원료 | 기존
EA | EVA-EA33045 | RM-EA | IN-260330-003 | IN-EA-260330-001 | 원자재 | 배합 원료 | 기존
EP | EVA-EP100 | RM-EP | IN-260330-004 | IN-EP-260330-001 | 원자재 | 배합 원료 | 기존
GI | 아연도금강판 | SM-GI-I/Z | IN-260330-007 | IN-GI-260330-001 | 부자재 | I형/Z형 구분은 item_id | 기존
CW | 세라믹울 | SM-CW-96/128 | IN-260330-006 | IN-CW-260330-001 | 부자재 | 96K/128K 구분은 item_id | 기존
GW | 글라스울 | SM-GW-24 | IN-260330-005 | IN-GW-260330-001 | 부자재 |  | 기존
SL | 실리콘실란트 | SM-SL/SM-SIL | IN-260330-017 | IN-SL-260330-001 | 부자재 |  | 기존
BK | 브라켓 | SM-BRK-TB/MD | IN-260330-008 | IN-BK-260330-001 | 부자재 | 상하/중앙 구분은 item_id | 기존
SS | SUS304 스테인리스 | (추후등록) | (미사용) | IN-SS-260401-001 | 부자재 | D-126 대상 | 신규
PM | POSMAC 도금강판 | (추후등록) | (미사용) | IN-PM-260401-001 | 부자재 | D-121 대상 | 신규
GP | 보호철판 | SM-GP | IN-260330-016 | IN-GP-260330-001 | 부자재 |  | 신규
RF | 보강대 | SM-BRK-RF | (미사용) | IN-RF-260401-001 | 부자재 | 바닥/VT용 | 추가제안
CP | 결합철판 | SM-BRK-CP | (미사용) | IN-CP-260401-001 | 부자재 | VAG용 | 추가제안
4. 추적 체인 개선 (정추적/역추적 완성)
단계 | FROM (parent) | → | TO (child) | 연결 시점 | component_position | 현행 | 개선
1. 입고→배합 | IN-MB-260330-001 | → | 260330-S01 (MIX) | 배합 시작 시 원료 투입 기록 | RM-MB, RM-EG 등 | 연결됨 O | 유지
2. 배합→압출 | 260330-S01 (MIX) | → | EXT-260330-001 | 압출 시작 시 배합물 투입 | SA-MIX | 연결됨 O | 유지
3. 압출→재단 | EXT-260330-001 | → | CUT-260331-001 | 재단 시작 시 압출 시트 투입 | SA-EXT | 미연결 ✗ | 자동연결 추가
4. 입고→재단 (부자재) | IN-GI-260330-001 IN-CW-260330-001 | → | CUT-260331-001 | 재단 시작 시 강판/차열재 투입 | SM-GI, SM-CW | 미연결 ✗ | 자동연결 추가
5. 재단→조립 | CUT-260331-001 | → | ASM-VT01-260331-001 | 조립 시작 시 재단품 투입 | SA-CUT | 미연결 ✗ | 자동연결 추가
6. 입고→조립 (브라켓 등) | IN-BK-260330-001 IN-SL-260330-001 | → | ASM-VT01-260331-001 | 조립 시 브라켓/실란트 투입 | SM-BRK, SM-SL | 미연결 ✗ | 자동연결 추가
7. 조립→출하 | ASM-VT01-260331-001 | → | OUT-VT01-260401-001 | 출하 시 완제품 LOT 연결 | FP-완제품 | 미연결 ✗ | 자동연결 추가

## 구현로드맵
로트 체계 개선 구현 로드맵
단계별 구현 계획 (최소변경 → 점진적 확장)
단계 | 작업내용 | 수정 대상 | 난이도 | 우선순위 | 소요시간(추정) | 비고
Phase 1 (즉시) | 입고 LOT 약호 추가 IN-YYMMDD-NNN → IN-[약호]-YYMMDD-NNN | lot-validation.ts inspections.ts 프론트엔드 입고화면 | 중간 | 1순위 | 2~3일 | item_master.item_code에서 약호 자동 매핑 가능
Phase 1 (즉시) | ASM LOT 구조코드 추가 JYYMMDD → ASM-[구조]-YYMMDD-NNN | work-orders.ts generateLotNumber() cert_id 파라미터 추가 | 중간 | 1순위 | 1~2일 | certification_master .structure_code 연동
Phase 1 (즉시) | EXT/CUT/OUT 형식 통일 공정코드-YYMMDD-NNN | work-orders.ts shipments.ts | 낮음 | 1순위 | 1일 | 단순 prefix 변경
Phase 2 (1주내) | lot_genealogy 자동연결 EXT→CUT, CUT→ASM 구간 | process-execution.ts 공정 시작/완료 이벤트에 genealogy INSERT 추가 | 높음 | 2순위 | 3~5일 | 핵심: 공정 실행 시 입력LOT→출력LOT 자동 기록
Phase 2 (1주내) | 부자재 LOT 추적 입고 부자재→ASM 연결 | process-execution.ts ASM 공정에서 BOM 기반 부자재 LOT 자동 소진 | 높음 | 2순위 | 3~5일 | BOM의 item_id로 해당 부자재 LOT 자동 매칭
Phase 3 (2주내) | 시리얼번호 체계 ASM 완제품 개별 식별 | lot_transaction serial_start/serial_end 활용 | 중간 | 3순위 | 2~3일 | ASM-VT01-260331-001 시리얼 001~010 등
Phase 3 (2주내) | 역추적/정추적 API 완제품→원자재 / 원자재→완제품 | 신규 API 개발 /api/lots/:id/trace-forward /api/lots/:id/trace-back | 높음 | 3순위 | 3~5일 | C-302 Rev.8 제11절 품질인정 심사 핵심
Phase 4 (1개월) | 순번 채번 개선 COUNT→시퀀스/MAX+1 | generateLotNumber() 전체 SELECT MAX → COALESCE | 낮음 | 4순위 | 1일 | 동시성 안전 확보
Phase 4 (1개월) | 프론트엔드 추적 화면 시각적 LOT 계보도 | 신규 페이지 개발 LotGenealogyPage.tsx | 중간 | 4순위 | 5~7일 | 트리/다이어그램 형태로 추적 시각화
핵심 요약
Phase 1 (즉시, 4~6일): LOT 형식 정비 — 약호/구조코드 포함, 형식 통일
Phase 2 (1주, 6~10일): 추적 완성 — lot_genealogy 전 구간 자동 연결
Phase 3 (2주, 5~8일): 시리얼 + 추적API — 품질인정 심사 대응 완료
Phase 4 (1개월, 6~8일): 고도화 — 채번 안정화 + 시각화
※ MIX LOT (YYMMDD-SNN)은 C-601 Rev.4 일치이므로 변경하지 않음
※ 기존 데이터(24건)는 마이그레이션 불필요 — 신규 LOT부터 적용
※ 품질인정 심사 전 Phase 1~3 완료 목표

## 역추적예시(개선후)
개선 후 역추적 시나리오 — 완제품 LOT → 원자재 LOT
예시: 출하된 방화소켓(VT-01) 1개에 사용된 모든 자재 역추적
추적단계 | LOT번호 | lot_type | 자재/제품 | 수량 | 역추적 경로
7.출하 | OUT-VT01-260401-001 | OUT | 방화소켓(VT-01) 완제품 | 2 set | 고객 납품 → 역추적 시작
6.조립 | ASM-VT01-260331-001 | ASM | 방화소켓(VT-01) 조립 | 2 ea | ↑ genealogy(ASM→OUT)
5.재단 | CUT-260331-001 | CUT | 재단품(소켓용 시트) | 24 ea | ↑ genealogy(CUT→ASM)
4.압출 | EXT-260330-001 | EXT | 압출시트(5T-190) | 582 kg | ↑ genealogy(EXT→CUT)
3.배합 | 260330-S01 | MIX | 인정배합 | 3528 kg | ↑ genealogy(MIX→EXT)
2.원료입고 | IN-MB-260330-001 | IN | 난연컴파운드 | 1800 kg | ↑ genealogy(IN→MIX)
2.원료입고 | IN-EG-260330-001 | IN | 팽창흑연 #50 | 720 kg | ↑ genealogy(IN→MIX)
2.원료입고 | IN-EA-260330-001 | IN | EVA-EA33045 | 540 kg | ↑ genealogy(IN→MIX)
2.원료입고 | IN-EP-260330-001 | IN | EVA-EP100 | 540 kg | ↑ genealogy(IN→MIX)
1.부자재입고 | IN-GI-260330-001 | IN | 아연도금강판(I형) | 2 ea | ↑ genealogy(IN→CUT→ASM)
1.부자재입고 | IN-CW-260330-001 | IN | 세라믹울 96K | 4 ea | ↑ genealogy(IN→ASM)
1.부자재입고 | IN-GW-260330-001 | IN | 글라스울 24K | 4 ea | ↑ genealogy(IN→ASM)
1.부자재입고 | IN-BK-260330-001 | IN | 소켓 브라켓(상/하) | 4 ea | ↑ genealogy(IN→ASM)
1.부자재입고 | IN-SL-260330-001 | IN | 실리콘 실란트 | 2 ea | ↑ genealogy(IN→ASM)
[결론] C-302 Rev.8 제11절 역추적 요건: 완제품 LOT → 모든 원자재/부자재 LOT까지 추적 가능해야 함
현행: IN→MIX→EXT 3단계만 연결. 개선 후: IN→MIX→EXT→CUT→ASM→OUT 7단계 완전 연결